## Sheet1
関金地区版シュタットベルケの構築に向けエネルギー・買い物支援・生活拠点×交通の共創事業
【令和6年度 スケジュール案】 | 2024-07-27 | 時点
項目 | 担当 | メモ | 4月 | 5月 |  | 6月 | 7月 | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 | 2月 |  | 3月
①住民説明・利用促進等
関金線運行ルート見直しに関する住民説明 | 市
乗合タクシー運行に関する住民説明会① | 市・VL | 運行計画案の説明 |  |  | 5/13～市長・議員説明
乗合タクシー運行に関する住民説明会② | 市・VL | 運行開始前の説明
地域との連携による住民個別説明 | 市・振興協議会、民生委員、社協等
会員募集
スマホ教室
生活・観光拠点との連携による新たなサービス検討・調整 | 市・振興協議会・地域内施設・VL | コミセンだより等も活用し適宜周知
乗合タクシー運行・買物支援に関するチラシの作成・配布 | 市・VL | 8月27日関金支所納品（8/20入稿締切） | [8 empty] | 市報同梱 | [5 empty] | チラシ作成 |  |  | 住民アンケート調査と合わせて配布
②乗合タクシー運行準備
運行計画の確定 | 市・VL・日交 | PF会議・公共交通会議で最終確認
車両購入 | 市・VL | アウトランダー発注予定（日交さんと調整中）／ハイエースは目途未定
充電設備の設置 | 市・VL | 発注予定
ドライバー待避所整備、点呼方法の検討 | 市・日交 | 遠隔点呼の方向で調整中
地域公共交通会議・運賃WGでの承認・申請 | 市・VL・日交 | ★運行計画の承認 8月末までに申請 | [5 empty] | ★ | 申請
路線バス（関金線）廃止・新設申請・バス停整備 | 市・日交 | 公共交通会議で報告 | [6 empty] | 申請 | バス停整備
③買い物支援の準備
買い物支援運用の確定 | 市・VL・日交・ローソン等 | 買い物部会で最終確認
商品検討 | 市・ローソン・振興協議会（関金ストア）
④配車システムの構築・レクチャー等
貨客混載に係る配車システムの構築 | VL
オペレーター、ドライバーへの導入レクチャー | VL
サイネージ（バスロケ）に係る配車システムの構築 | VL | 県からのデータ仕様の情報提供を受けてから
サイネージ設置 | VL
本番環境設定 | VL
（LINE連携） | 市・VL
⑤実証実験
実証実験（10月～） | 日交・市 | 10/1～ 1年間は実証運行を行う予定
テスト走行 | 日交・市
システム導入前後のサポート | VL
⑥評価検証
乗合タクシー利用者アンケート調査 | VL | [14 empty] | 利用時に調査票を都度配布
路線バス乗降調査 | VL
関係者ヒアリング調査 | VL
住民アンケート調査 | 市・VL | [15 empty] | 調査票作成 |  |  | 調査票印刷・配布
⑦エリア一括協定検討
運行実績の記録 | 日交・市
運行実績をもとにした評価 | 市・VL
⑧シュタットベルケの構築に向けた検討
行政負担のシミュレーションと実証を踏まえた検証等
電力会社が運行主体となった交通まちづくりの在り方検討
共創プラットフォーム
全体会議 |  | ①交付後キックオフ、②結果報告 | [5 empty] | ①7/31～8/3のどこかで | [14 empty] | ②
交通検討部会・買い物支援検討部会 |  | ①交通検討部会、②買い物支援検討部会 | [5 empty] | 個別協議にて調整 | [5 empty] | ②
エネルギー検討部会 |  | ①脱炭素採択結果を踏まえて、②実証運行を踏まえて | [10 empty] | ① | [5 empty] | ②
共創PJ関係
申請・交付関係 |  | 7/1交付決定 | ●4/5申請〆切 |  | ●5/10採択 |  | ●7/1交付
報告書作成
鳥取県中部地域公共交通計画
幹線補助・フィーダー補助の位置づけ整理 | 市・県・（VL） |  | 基礎調査等 |  |  |  |  | 計画書骨子案作成
環境省脱炭素交付金
申請・交付決定 | 環境課、みらい電力 | 6月末申請→採択結果は9月頃を予定
資料5