## 様式リスト
設計監理業務 参考様式リスト
No | 様式名 | 提出時期 | 提出先 |  |  | 約款 |  | 共通仕様書
|  |  | 発注課 | 施設管理者 | 調査職員 | 設計 | 監理・設計監理 | 設計 | 監理 | 特記仕様書 | 押印の要否 | チェックリスト
| 重要事項説明書 | 契約締結前までに | 1 | ― | 2
0 | 業務着手届 | （契約締結後14日以内） | 1 | ― | 2 | [5 empty] | 不要 | チェック
1 | 業務計画書 | 契約締結後14日以内 | 1 | ― | 2 | 第3条 | 第3条 | 3.5 | 3.4 | 業務の範囲 | 不要
2-1 | 業務工程表の提出について（報告） | 契約締結後14日以内 | 1 | ― | 2 | 第3条 | 第3条
2-2 | 業務工程表 | 契約締結後14日以内 | 1 | ― | 2 | 第3条 | 第3条
3-1 | 管理技術者及び主任担当技術者選任通知書 | 設計業務着手まで | 1 | ― | 2 | 第15条 | 第9条
3-2 | 業務経歴書 | 設計業務着手まで | 専任通知書添付書類 |  |  | 第15条 | 第9条
3-3 | 監督職員選任通知書 | [8 empty] | 4.7
4 | 業務再委託承諾願兼通知書 | 再委託したとき | 1 | ― | 2 | 第12条 | 第7条
5 | 貸与品等受領書 | 引渡しから7日以内 | 貸出者 |  |  | 第18条 | 第12条 |  |  |  |  | 共通チェック
6 | 貸与品等返納書 | 返納時 |  |  |  | 第18条 | 第12条
7 | 委託業務履行状況等報告書 |  | 2 | ― | 1 |  | 第17条 |  |  | 4.7 | 実は押印不要 | チェック
8 | 委託業務履行状況等報告書２ |  | 委託業務履行状況等報告書添付書類
9 | 工事進捗状況報告書
10 | 工事監理業務従事表
11 | 監理業務日誌
12 | 検査・立会・確認記録
| 設計変更等に係る協議書等の整理表 |  | 業務打合せ簿添付書類
| 業務打合せ簿 |  | 2 | ― | 1
20 | 履行期間延長願い |  | 1 | ― | 2
15 | 業務出来形部分確認願 |  | 1 |  |  | 第36条の2 | 第27条
13 | 業務完了通知書 | 業務を完了したとき | 1 | ― | 2 | 第31条 | 第25条
| 指定部分業務完了通知書 | 指定部分の業務を完了したとき | 1 | ― | 2
14 | 業務委託料支払請求書 | 検査に合格したあと | 1 | ― | ― | 第32条 | 第26条
概略工事工程表
※様式名をクリックすると、該当シートにジャンプします。
※参考様式です。他の様式でもよいですが、提出時期は厳守でお願いします。

## 更新履歴
更新日 | version | 更新内容
| ver.1.00 | 国、県の様式を参考に、受注者から発注者への文書の作成を省力化、効率化するために作成
| ver.2.00 | ファイル形式をExcel97-2003ﾌﾞｯｸからExcelﾌﾞｯｸからExcelﾌﾞｯｸに変更
| ver.2.10 | 業務に関する承諾・協議書、業務に関する提出・報告書を追加
| ver.3.00 | 様式リストの追加：設計変更に係る協議書等の整理表
年号の修正
No.4業務再委託通知書の名称更新（契約約款12条による）及び文章更新
令和4年6月21日(火) |  | 市長名修正
| ver.4.00 | 承諾書・協議書、提出書・報告書を廃止し、業務打合せ簿に変更
令和5年5月23日(火) | 20230523 | 重要事項説明書について多少追記
令和5年9月28日(木) | 20230928 | 指定部分業務完了通知を作った
令和5年10月11日(水) | 20231011 | 基本情報取り込みにした
令和5年11月1日(水) | 20231101 | 履行状況報告書のチェックに画像を追加
令和5年12月15日(金) | 20231215 | 基本情報について、同一フォルダ内の「契約台帳」「執行報告」のデータから自動更新するようにした。
令和6年2月3日(土) | 20240203 | 先回の基本情報の読み込み部分を修正（セル書式を標準にした。）
令和6年5月21日(火) | 20240521 | 履行期間延長願い(20)を作成
令和6年5月28日(火) | 20240528 | 打合せ簿_概算増減額○○○千円を追加
令和6年12月10日(火) | 20241210 | 業務出来形部分確認願を追加した。
令和7年6月12日(木) | 20250612 | 業務経歴書、免許の写しの添付を明記した
令和7年6月23日(月) | 20250623 | 再委託承諾願いの文言を修正。「したので→したいので」
令和7年8月14日(木) | 20250814 | ホームページ掲載

## データ
１ 契約情報
業務名 |  | ○○工事
業務場所 |  | 0
履行期限 | 自 | 0 | （内指定部分）
| 至 | 0
委託料 | 金 | 99999 | 円
|  | 9090.8182 | 円（うち消費税等相当額）
契約年月日 |  | 0
発注者 |  | 倉吉市長 広田 一恭
受注者 |  | ○○○○
○○
○○ ○○
消費税 |  | 課税 |  |  | 課税
免税
２ 監理情報
受注者 | 建築主体 |  | 電気設備 | 機械設備
管理技術者 | ◎◎ ◎◎
監督員 | ○○ ○○ |  | △△ △△ | □□ □□
|  |  | 構造 | 積算
監督員 |  |  | ◇◇ ◇◇ | ◆◆ ◆◆
発注者
調査職員
※各種データは基本情報1-1にリンクしているものがあります。
基本情報１－１は倉吉市契約管理システムより出力した執行報告中の
シートからコピペして使ってください。
※薄青色の着色部を入力すると、各シートに反映されます。
※薄緑色の着色部はドロップダウンリストから選択してください。
※各シートで反映情報が間違いなければ、塗りつぶしを解除してください。
※個別の情報は各シートで入力してください。
※日付は自動で入力される（入力日）ので、変更したいときは直接入力してください。

## 基本情報１-１
年度（コード） | 年度 | 案件番号 | 業種（コード） | 業種 | 設計金額（税込み） | 案件名称 | 契約担当者氏名 | 契約金額（税込み） | 契約者・商号又は名称 | 契約者・事業所名 | 代表者役職 | 代表者 | 所在地 | 現場代理人 | 主任（監理）技術者 | 監督員・職名 | 監督員・氏名 | 依頼元情報-担当課（コード） | 依頼元情報-担当課 | 依頼元情報-担当者氏名 | 履行場所又は納入場所 | 契約日 | 契約期間（着工日） | 契約期間（完成日） | 案件概要
2025 | 令和7年度 |  |  | 建築関係建設コンサルタント業務 | 999999 | ○○工事 | ○○ | 99999 | ○○ |  | ○○ | ○○ | ○○○○
様式一覧(目次)

## 0
業 務 着 手 届 | [8 empty] | 通常提出は任意である。（提出しない場合は、契約書にも仕様書にも提出義務が記載されていないことを確認すること。）
各記載が契約書と一致するかを確認すること。
印刷は白黒モードとし、セルの注視用の色は印刷しないこと。
倉吉市長 広田 一恭 様
次のとおり業務に着手するので届出します。
2025-08-14
|  | 受注者 住 所 |  |  | ○○○○
|  |  | 商号又は名称 |  | ○○
|  |  | 代表者氏名 |  | ○○ ○○
記
委託業務の名称 |  | ○○工事 | [5 empty] | 契約書と整合すること
委託業務の場所 |  | 0
履行期間 |  | 0 |  | から | 0 |  | まで
委託料 |  | 金 | 99999 |  |  | 円
委託業務着手年月日 |  | 令和 年 月 日
様式一覧(目次)
Note on A10: 景山 靖: 市長名は正しいですか？
Note on B18: 景山 靖: 年号、年度の間違い多い。 また、着手日との関係を気をつける。 着手するとき→同日か、着手日より前 着手したので→同日か、着手日より後
Note on G24: 景山 靖: 契約書と整合すること

## 1
業 務 計 画 書
2025-08-14
倉吉市長 広田 一恭 様
|  | 受注者 住 所 |  |  | ○○○○
|  |  | 商号又は名称 |  | ○○
|  |  | 代表者氏名 |  | ○○ ○○
0 | 付けをもって委託契約した次の業務について、下記のとおり実施します。
委託業務の名称 | ○○工事
委託業務の場所 | 0
履 行 期 間 | 0 |  | ～ | 0 |  | まで
記
１ 業務概要
２ 業務工程表
別添「業務工程表」のとおり。
３ 管理技術者の経歴等
別添「管理技術者及び主任担当技術者選任通知書」のとおり。
４ 担当技術者の経歴等
別添「管理技術者及び主任担当技術者選任通知書」のとおり。
５ 再委託等
別添「業務再委託通知書」のとおり。
６ 分担業務
７ 設計方針の説明に関する資料
様式一覧(目次)

## 2-1
2025-08-14
倉吉市長 広田 一恭 様
|  | 受注者 住 所 |  |  | ○○○○
|  |  | 商号又は名称 |  | ○○
|  |  | 代表者氏名 |  | ○○ ○○
業務工程表の提出について（報告）
0 | 付をもって、委託契約した業務の履行について、下記のとおり
実施するので報告します。
委託業務の名称： | ○○工事
委託業務の場所： | 0
履 行 期 間： | 0 |  | ～ | 0 |  | まで
記
業務工程表 別添「業務工程表」のとおり。
様式一覧(目次)

## 2-2
業 務 工 程 表
ＮＯ． | [6 empty] | 作成者（管理技術者） |  |  |  | ○○ | [5 empty] | ◎◎ ◎◎ ㊞
委託業務 の名称 | ○○工事 | [6 empty] | 委託業務 の場所 |  |  | 0 |  |  | 業務の 履行期間 |  |  | 自 | 0
[17 empty] | 至 | 0
| （ 月） |  |  | （ 月） |  |  |  | （ 月） |  |  | （ 月） |  |  | （ 月） |  |  | （ 月） |  |  | （ 月）
業務内容 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20
注）業務の内容欄は、業務の処理区分に応じて記入のこと。
様式一覧(目次)

## 3-1
管理技術者及び主任担当技術者選任通知書
主任担当技術者とは？
[7 empty] | 2025-08-14 | 設計業務共通仕様書第1102条第10項に定める担当技術者のことか？
3名までという縛りあり
倉吉市長 広田 一恭 様
|  | 受注者 住 所 |  |  | ○○○○
|  |  | 商号又は名称 |  | ○○
|  |  | 代表者氏名 |  | ○○ ○○
１ 委託業務の名称 | ○○工事
２ 委託業務の場所 | 0
３ 履 行 期 間 | 0 |  | ～ | 0 |  | まで
４ 担当者氏名
区 分 |  | 氏 名
管理技術者 |  | ◎◎ ◎◎ |  |  |  |  | （ 才）
（主な資格） |  | （ ）
建築主任担当技術者 |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | （ 才）
（主な資格） |  | （ ）
構造主任担当技術者 |  | ◇◇ ◇◇ |  |  |  |  | （ 才）
（主な資格） |  | （ ）
積算主任担当技術者 |  | ◆◆ ◆◆ |  |  |  |  | （ 才）
（主な資格） |  | （ ）
電気主任担当技術者 |  | △△ △△ |  |  |  |  | （ 才）
（主な資格） |  | （ ）
機械主任担当技術者 |  | □□ □□ |  |  |  |  | （ 才）
（主な資格） |  | （ ）
（ 才）
（主な資格） |  | （ ）
注）業務経歴書、資格者証の写しを各1部添付すること。重要事項説明時に提示した免許は添付不要とする。
様式一覧(目次)

## 3-2
業 務 経 歴 書
担当業務 |  | ・管理技術者・主任担当技術者（建築・構造・積算・電気・機械）・その他
氏 名 |  | ◎◎ ◎◎ |  | 生年月日 | 年 月 日 | （ 才）
最終学歴
当該業務に関係する主な資格 |  |  |  |  | 取得年月日
1
2
3
4
5
発注者 |  | 業務名 |  |  | 業務期間 | 業務内容
2025-08-14
上記のとおり相違ありません。
|  |  | 管理技術者 |  | ◎◎ ◎◎ ㊞
注）１ 業務経歴書は管理技術者、各主任担当技術者ごとに記入。
２ 業務内容は、主な設計業務について記入。
様式一覧(目次)

## 3-3(監督員)
監督職員選任通知書
主任担当技術者とは？
[7 empty] | 2025-08-14 | 設計業務共通仕様書第1102条第10項に定める担当技術者のことか？
3名までという縛りあり
倉吉市長 広田 一恭 様
|  | 受注者 住 所 |  |  | ○○○○
|  |  | 商号又は名称 |  | ○○
|  |  | 代表者氏名 |  | ○○ ○○
次の業務について、管理技術者以外のものを監督職員とするため特記仕様書4.7の規定により通知
します。
記
１ 委託業務の名称 | ○○工事
２ 委託業務の場所 | 0
３ 履 行 期 間 | 0 |  | ～ | 0 |  | まで
４ 担当者氏名
区 分 |  | 氏 名
管理技術者 |  | ◎◎ ◎◎ |  |  |  |  | （ 才）
（主な資格） |  | （ ）
追加する監督職員 建築 |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | （ 才）
（主な資格） |  | （ ）
追加する監督職員 構造 |  | ◇◇ ◇◇ |  |  |  |  | （ 才）
（主な資格） |  | （ ）
追加する監督職員 積算 |  | ◆◆ ◆◆ |  |  |  |  | （ 才）
（主な資格） |  | （ ）
追加する監督職員 電気 |  | △△ △△ |  |  |  |  | （ 才）
（主な資格） |  | （ ）
追加する監督職員 機械 |  | □□ □□ |  |  |  |  | （ 才）
（主な資格） |  | （ ）
（ 才）
（主な資格） |  | （ ）
様式一覧(目次)

## 4
業 務 再 委 託 承 諾 願 兼 通 知 書
2025-08-14
倉吉市長 広田 一恭 様
|  | 受注者 住 所 |  |  | ○○○○
|  |  | 商号又は名称 |  | ○○
|  |  | 代表者氏名 |  | ○○ ○○
0 | 付をもって、委託契約した業務の履行について、下記のとおり業務の一部を
再委託したいので、承諾のお願いと併せて通知します。
委託業務の名称 | ○○工事
委託業務の場所 | 0
履 行 期 間 | 0 |  | ～ | 0 |  | まで
記
業務内容 | 商号又は名称･代表者氏名 |  |  | 担当者氏名 |  | 概要（主な資格）
注）協力者の業務経歴書を１部添付すること。
協力者との委託金額が記載されている契約書等の写しを添付すること。
様式一覧(目次)

## 5
貸与品等受領書
2025-08-14
調査職員
様
管理技術者
◎◎ ◎◎ ㊞
次の業務に係る下記の物品を受領しました。
記
１ 委託業務の名称 | ○○工事
２ 借 受 期 間 | 令和〇年〇月〇日 |  | ～ | 令和〇年〇月〇日 | まで
３ 受領物品
品名 |  | 品質・規格・銘柄等 |  |  | 数量 | 備考
様式一覧(目次)

## 6
貸与品等返納書
2025-08-14
調査職員
様
管理技術者
◎◎ ◎◎ ㊞
次の委託業務に係る下記の借用物品を返納します。
記
１ 委託業務の名称 | ○○工事
２ 借 受 期 間 | 令和〇年〇月〇日 |  | ～ | 令和〇年〇月〇日 | まで
３ 受領物品
品名 |  | 品質・規格・銘柄等 |  |  | 数量 | 備考
様式一覧(目次)

## 7
[5 empty] | 2025-08-14 |  | 複数月をまとめて報告しない。
調査職員
様
管理技術者
◎◎ ◎◎ ㊞
委 託 業 務 履 行 状 況 等 報 告 書 （ 月分）
次の委託業務に係る履行状況及び建設工事の進捗状況を報告します｡
記
| １ 委託業務の名称 |  | ○○工事
| ２ 委託業務の場所 |  | 0
| ３ 履 行 期 間 |  | 0 | から | 0
| ４ 委託業務報告 |  | 別紙 「委託業務履行報告書（ 月分）」 のとおり。
別紙 「委託業務履行報告書（ 月分）」 のとおり。
工事完了月において、月末の１日前までに完成通知を提出する場合は、その月の工事施行状況報告書は不要となる。
ただし、任意で監督員に提出することはできる。
その際に監理業務履行状況報告書と共に発注者へ報告する者があるが、同様に任意提出と扱う。
又、監理業務の完了月において、月末の１日前までに完了通知を提出する場合は、その月の監理業務履行状況報告書の提出は不要となる。
ただし、任意で発注者に提出することはできる。
完了月の報告は検査の修補が終わって合格してから出すなどがある。
様式一覧(目次)

## 8
委 託 業 務 履 行 状 況 等 報 告 書 （ 月分）
平成２６年 月 日 作成
項 目 | 主な処理事項等
工事進捗状況 | 工事進捗率（計画） | %
（工事統括、各請負者ごとの進捗状況） | 工事進捗率（実施） | %
打合せ、協議事項等
（調査職員、官公庁等）
指示事項等
（請求、通知、報告、承諾、申出、質問、回答、解除等）
検査、立会、確認
（材料、機器、施工、安全管理等）
追加、変更事項
（新規追加、増設、設計図書の変更）
その他の事項
様式一覧(目次)

## 9
工 事 進 捗 状 況 報 告 書 （ 月分）
工事名称 | ○○工事
建物名称 |  |  | 構造階数 |  | 建築面積(m2) |  |  | 延べ面積(m2) |  |  |  | 工 期 |  |  |  | 備考(変更契約等)
[5 empty] | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | 平成２６年 月 日から平成２６年 月 日
[5 empty] | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | 平成２６年 月 日から平成２６年 月 日
[5 empty] | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | 平成２６年 月 日から平成２６年 月 日
[5 empty] | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | 平成２６年 月 日から平成２６年 月 日
[5 empty] | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | 平成２６年 月 日から平成２６年 月 日
〔Ⅰ〕工事工程状況（計画・実施）
工事費総合計（円） |  |  |  | 工程＼年月 |  | ７月 | ８月 |  | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月
|  |  |  | 計画工程 |  | 0% | 10% |  | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
100000 |  |  |  | 実施工程 |  | 0% | 10% |  | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80.6%
(当該工の請負総額：消費税別) |  |  |  | 実施／計画 |  | 0% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
〔Ⅱ〕実施工程状況（平成２６年 月末現在）
工事名称 |  |  | 請負者名 |  |  |  | 請負金額 |  |  | 工事出来高 |  |  |  | 工事進捗率(%)
[7 empty] | （千円：消費税抜） |  |  | （千円：消費税抜）
○○工事 |  |  | 株式会社 ○○工務店 | [8 empty] | 計画 | 80%
[7 empty] | 100000 |  |  | 80600 |  | 実施 | 80.6%
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
請負合計金額 |  |  |  | ― |  |  | 100000 |  |  | 80600
進捗率8.3%
[9 empty] | 注） 表中の工事進捗率の記入例は |  |  |  |  | 累計進捗率80.6%
様式一覧(目次)

## 10
2015 |  | 年 | 4 | 月 | 工事監理業務従事表 | [6 empty] | 単位h
業務名 |  | ○○工事 | [5 empty] | 場 所 | 0
履行期間 |  | 0 |  | ～ | 0
氏名 日付 |  | 管理技術者 |  | 建築主体 |  | 電気設備 |  | 機械設備 |  | 現場担当技術者
|  | ◎◎ ◎◎ |  | ○○ ○○ |  | △△ △△ |  | □□ □□ |  |  |  | 計
|  | 監理内容 | (h) | 監理内容 | (h) | 監理内容 | (h) | 監理内容 | (h) | 監理内容 | (h)
1 | 4 | [10 empty] | 0
2 | 5 | [10 empty] | 0
3 | 6 | [10 empty] | 0
4 | 7 | [10 empty] | 0
5 | 1 | [10 empty] | 0
6 | 2 | [10 empty] | 0
7 | 3 | [10 empty] | 0
8 | 4 | [10 empty] | 0
9 | 5 | [10 empty] | 0
10 | 6 | [10 empty] | 0
11 | 7 | [10 empty] | 0
12 | 1 | [10 empty] | 0
13 | 2 | [10 empty] | 0
14 | 3 | [10 empty] | 0
15 | 4 | [10 empty] | 0
16 | 5 | [10 empty] | 0
17 | 6 | [10 empty] | 0
18 | 7 | [10 empty] | 0
19 | 1 | [10 empty] | 0
20 | 2 | [10 empty] | 0
21 | 3 | [10 empty] | 0
22 | 4 | [10 empty] | 0
23 | 5 | [10 empty] | 0
24 | 6 | [10 empty] | 0
25 | 7 | [10 empty] | 0
26 | 1 | [10 empty] | 0
27 | 2 | [10 empty] | 0
28 | 3 | [10 empty] | 0
29 | 4 | [10 empty] | 0
30 | 5 | [10 empty] | 0
31 | 6 | [10 empty] | 0
合計/月 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
累 計 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
様式一覧(目次)

## 11
監 理 業 務 日 誌
業務名称 | ○○工事 |  | 管理技術者 | 監督員
日 時 | 平成 年 月 日 （ ） | ：００ ～ ：００
場 所
出 席 者
監 理 業 務 内 容
協議事項等
指示事項等
その他
様式一覧(目次)

## 12
検 査 ・ 立 会 ・ 確 認 記 録
業務名称 | ○○工事 |  | 管理技術者 | 監督員
日 時 | 平成 年 月 日 （ ） | ：００ ～ ：００
場 所
立 会 者
項 目 | 検 査 ・ 立 会 ・ 確 認 内 容 |  | 経過・結果
様式一覧(目次)

## 整理表
設計変更に係る協議書等の整理表
（発注者発議） |  | 工事名 | 〇〇工事 |  |  | 直工事
番号 | 起案日 | 発議日 | 受注者から の回答日 | 内 容 |  | 概算増減額 （千円） | 累計額 （千円） | 備考
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
（受注者発議） | [5 empty] | 直工事
番号 | 受理日 | 起案日 | 受注者へ の回答日 | 受注者から の回答日 | 内 容 | 概算増減額 （千円） | 累計額 （千円） | 備考
1 | [6 empty] | 0
2 | [6 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
様式一覧(目次)

## 打合
業務打合せ簿
発議者 |  |  | □ | 発注者 |  | □ | 受注者 |  | 発議年月日
発議事項 |  |  | □ | 指示 |  | □ | 協議 |  | □ | 通知 |  | □ | 承諾 |  | □ | 報告 |  | □ | 提出
|  |  | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ）
業務名 |  |  |  | ○○工事
□
■
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書 | [5 empty] | 概算増減額 | [5 empty] | 千円
発注者
処理 |  | 上記について |  |  | □ | 指示 |  | □ | 承諾 |  | □ | 協議 |  | □ | 提出 |  | □ | 受理 |  | します。
[5 empty] | □ | その他
・ | [12 empty] | 年月日：
受注者
回答 |  | 上記について |  |  | □ | 承諾 |  | □ | 協議 |  | □ | 提出 |  | □ | 報告 |  | □ | 受理 |  | します。
[5 empty] | □ | その他
年月日：
課長 |  | 係長 |  | 発注課 （合議） | [8 empty] | 担当者 |  |  |  | 管理技術者 |  |  | 主任技術者
[10 empty] | 建築住宅課 （合議） | [6 empty] | 調査職員
様式一覧(目次)

## 13
業 務 完 了 通 知 書
倉吉市長 広田 一恭 様
令和〇年〇月〇日 付をもって、業務が完了しましたので、通知します。
2025-08-14
|  | 受注者 住 所 |  |  | ○○○○
|  |  | 商号又は名称 |  | ○○
|  |  | 代表者氏名 |  | ○○ ○○
記
委託業務の名称 |  | ○○工事
委託業務の場所 |  | 0
履行期間 |  | 0 |  | から | 0 |  | まで
委託料 |  | 金 | 99999 |  |  | 円
委託業務完了年月日 |  | 令和〇年 〇月 〇日
成果品
様式一覧(目次)

## 13 (2)
指 定 部 分 業 務 完 了 通 知 書
倉吉市長 広田 一恭 様
令和〇年〇月〇日 付をもって、指定部分の業務が完了しましたので、通知します。
2025-08-14
|  | 受注者 住 所 |  |  | ○○○○
|  |  | 商号又は名称 |  | ○○
|  |  | 代表者氏名 |  | ○○ ○○
記
委託業務の名称 |  | ○○工事
委託業務の場所 |  | 0
履行期間 |  | 0 |  | から | 0 |  | まで
指定部分履行期間 |  | 0 |  | から | 0 |  | まで
委託料 |  | 金 | 99999 |  |  | 円
指定部分完了年月日 |  | 令和〇年 〇月 〇日
成果品 (指定部分)
様式一覧(目次)

## 14
業務委託料支払請求書
一金 | 99999 |  |  | 円也
次の委託業務に係る委託料代金として、上記のとおり請求します。
2025-08-14
倉吉市長 広田 一恭 様
|  |  | 受注者 住 所 |  |  | ○○○○
|  |  |  | 商号又は名称 |  | ○○
|  |  |  | 代表者氏名 |  | ○○ ○○
委託業務の名称 |  | ○○工事
委託業務の場所 |  | 0
委託料 |  | 金 | 99999 |  |  | 円
履行期間 |  | 0 |  | から | 0 |  | まで
業務完了年月日 |  | 令和〇年 〇月 〇日
受領済委託料
|  | 金 | 0 |  |  | 円
|  | 金 |  |  |  | 円 年 月 日 受領
|  | 金 |  |  |  | 円 年 月 日 受領
|  | 金 |  |  |  | 円 年 月 日 受領
|  | 金 |  |  |  | 円 年 月 日 受領
備考 金額は、算用数字で記載すること。
上記金額を下記のとおり振込んで下さい。
振込先 |  | 銀行名 |  | 預金口座名 |  | 口座番号
様式一覧(目次)

## 15
様式リスト
（約款第27条関係）
業務出来形部分等確認願
（発注者職氏名）
| 倉吉市長 広田 一恭 | 様
次の業務に係る出来形部分等の確認をしてくださるようお願いします。
2025-08-14
|  |  | 受注者 | 住 所 | ○○○○
|  |  |  | 商号又は名称 | ○○
|  |  |  | 代表者氏名 | ○○ ○○ | 印
記
業務名 |  | ○○工事
履行場所 |  | 0
履行期間 |  | 0 |  | から | 0
請負代金額 | 金 | 99999 |  | 円
出来形 |  |  |  | ％

## 概略工程表
工 事 概 略 工 程 表
工事名称 |  | ○○○○工事 | [20 empty] | 工事場所 |  |  | 倉吉市○○ | [5 empty] | 工事工期 |  |  |  |  | 自 |  | 令和 |  | 4 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[37 empty] | 至 |  | 令和 |  | 4 |  | 年 |  | 月 |  | 日
※業務番号は仮とする。
| 業 務 内 容 |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 | [5 empty] | 2月 |  |  |  |  | 3月
|  |  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 10 | 20
所管課
[11 empty] | 6/16起工 | 7/4入札 | [5 empty] | 9/1起工 |  | 9/19入札 | [23 empty] | 検査
設計業務
監理業務
検査受験
書類整理
工 事 | 仮設工事
[34 empty] | 設置 |  | 設置 |  | 設置
解体工事
[35 empty] | 撤去 |  | 撤去 |  | 撤去
建築補修工事
[37 empty] | 補修 |  | 補修 |  | 補修
電気工事
機械設備工事
[21 empty] | 使用、色確認 | [13 empty] | 納品 | 取付 |  | 取付 |  | 取付
注文(納期2～3ヶ月)
様式一覧(目次)

## 重要事項説明書
重要事項説明書
重要事項説明書は各事務所で作成ください。
事務所協会か建築士会などで共通のものを作成されているはず。 | 参考資料
チェック事項
日付 | 契約前であること
説明を受ける者 | 発注者(市)の担当課担当職員。※調査職員である建築技師が聞いてもわかっていることなのであまり意味は無いと思います。担当職員だけで不安であれば、調査職員も同席の上、重要事項説明を受ければ良い。
様式一覧(目次)

## 工事監理委託業務履行報告書
業務名 ： |  | ○○工事
工事監理委託業務履行報告書
調査職員へ提出、窓口でチェック受
工事名、場所、工期、金額確認
進捗状況確認
遅れていたら理由を記載
問題はあるか。解決しているか
受付印を押印し副本返却
進捗率記録、建築住宅課回覧決済
発注課へ合議
調査職員保管、業務終了時に発注課へ
※メールで提出された場合は①②のいずれか
①印刷して回覧する。
②電子起案で回覧する。
ただし、問題は提出した証拠、受付印
をどうするかが課題。
施工プロセスチェックシート
※毎月出すと良いが、添付は必須ではない。
発注課(合)
建築住宅課決裁
受付印
見本
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
1
様式一覧(目次)
10
監理業務履行状況報告書の提出があり、受け付けましたので回覧致します。最後は担当者へご返却ください。
現場に動きが無くてもその状況を写真で報告

## 複合チェックシート
着手届(任意)
原則発注課へ提出 | 着手届
受付印押印
内容を契約書等と照査
契約日以降14日以内が提出日
発注課決裁
建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存
業務計画書
原則発注課へ提出 | 業務計画書
受付印押印
内容を契約書等と照査
業務体制その他業務方針の記載
契約日以降14日以内が提出日
発注課決裁
建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存
業務工程表
原則発注課へ提出 | 業務工程表 | 打合せの回数を入れる(初回、中間、完成前)
受付印押印 |  | 設計図書のチェック日程を入れる。
内容を契約書等と照査（資格確認）
工程が適正か確認（契約工程なので軽く）
契約日以降７日以内が提出日
発注課決裁
建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存
管理技術者選任通知書
原則発注課へ提出 | 管理技術者選任通知書
受付印押印
内容を契約書等と照査（資格確認）
業務経歴書の添付
監督員を別の人にする場合は追加記載
契約日以降14日以内が提出日
発注課決裁
建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存
様式一覧(目次)
契約書の写しと一緒に回覧する
回覧を誰に返したらいいかわからなくなるので調査職員が誰なのか記載する。（押印の近くに調査職員とか担当とか調とか担とか書く）

## 着手届チェックシート
着手届 |  | 着手届 |  | 着手届
原則発注課へ提出 | 着手届 | 原則発注課へ提出 | 着手届 | 原則発注課へ提出 | 着手届
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査
契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
着手届 |  | 着手届 |  | 着手届
原則発注課へ提出 | 着手届 | 原則発注課へ提出 | 着手届 | 原則発注課へ提出 | 着手届
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査
契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
着手届 |  | 着手届 |  | 着手届
原則発注課へ提出 | 着手届 | 原則発注課へ提出 | 着手届 | 原則発注課へ提出 | 着手届
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査
契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
着手届 |  | 着手届 |  | 着手届
原則発注課へ提出 | 着手届 | 原則発注課へ提出 | 着手届 | 原則発注課へ提出 | 着手届
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査
契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
様式一覧(目次)
様式一覧(目次)
様式一覧(目次)

## 業務計画書チェックシート
業務計画書 |  | 業務計画書 |  | 業務計画書
原則発注課へ提出 | 業務計画書 | 原則発注課へ提出 | 業務計画書 | 原則発注課へ提出 | 業務計画書
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査
業務体制その他業務方針の記載 |  | 業務体制その他業務方針の記載 |  | 業務体制その他業務方針の記載
契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
業務計画書 |  | 業務計画書 |  | 業務計画書
原則発注課へ提出 | 業務計画書 | 原則発注課へ提出 | 業務計画書 | 原則発注課へ提出 | 業務計画書
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査
業務体制その他業務方針の記載 |  | 業務体制その他業務方針の記載 |  | 業務体制その他業務方針の記載
契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
業務計画書 |  | 業務計画書 |  | 業務計画書
原則発注課へ提出 | 業務計画書 | 原則発注課へ提出 | 業務計画書 | 原則発注課へ提出 | 業務計画書
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査
業務体制その他業務方針の記載 |  | 業務体制その他業務方針の記載 |  | 業務体制その他業務方針の記載
契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
業務計画書 |  | 業務計画書 |  | 業務計画書
原則発注課へ提出 | 業務計画書 | 原則発注課へ提出 | 業務計画書 | 原則発注課へ提出 | 業務計画書
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査 |  | 内容を契約書等と照査
業務体制その他業務方針の記載 |  | 業務体制その他業務方針の記載 |  | 業務体制その他業務方針の記載
契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
様式一覧(目次)
様式一覧(目次)
様式一覧(目次)

## 業務工程表チェックシート
業務工程表 |  | 業務工程表 |  | 業務工程表
原則発注課へ提出 | 業務工程表 | 原則発注課へ提出 | 業務工程表 | 原則発注課へ提出 | 業務工程表
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認）
工程が適正か確認（契約工程なので軽く） |  | 工程が適正か確認（契約工程なので軽く） |  | 工程が適正か確認（契約工程なので軽く）
契約日以降７日以内が提出日 |  | 契約日以降７日以内が提出日 |  | 契約日以降７日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
業務工程表 |  | 業務工程表 |  | 業務工程表
原則発注課へ提出 | 業務工程表 | 原則発注課へ提出 | 業務工程表 | 原則発注課へ提出 | 業務工程表
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認）
工程が適正か確認（契約工程なので軽く） |  | 工程が適正か確認（契約工程なので軽く） |  | 工程が適正か確認（契約工程なので軽く）
契約日以降７日以内が提出日 |  | 契約日以降７日以内が提出日 |  | 契約日以降７日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
業務工程表 |  | 業務工程表 |  | 業務工程表
原則発注課へ提出 | 業務工程表 | 原則発注課へ提出 | 業務工程表 | 原則発注課へ提出 | 業務工程表
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認）
工程が適正か確認（契約工程なので軽く） |  | 工程が適正か確認（契約工程なので軽く） |  | 工程が適正か確認（契約工程なので軽く）
契約日以降７日以内が提出日 |  | 契約日以降７日以内が提出日 |  | 契約日以降７日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
業務工程表 |  | 業務工程表 |  | 業務工程表
原則発注課へ提出 | 業務工程表 | 原則発注課へ提出 | 業務工程表 | 原則発注課へ提出 | 業務工程表
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認）
工程が適正か確認（契約工程なので軽く） |  | 工程が適正か確認（契約工程なので軽く） |  | 工程が適正か確認（契約工程なので軽く）
契約日以降７日以内が提出日 |  | 契約日以降７日以内が提出日 |  | 契約日以降７日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
様式一覧(目次)

## 管理技術者選任通知チェックシート
管理技術者選任通知書 |  | 管理技術者選任通知書 |  | 管理技術者選任通知書
原則発注課へ提出 | 管理技術者選任通知書 | 原則発注課へ提出 | 管理技術者選任通知書 | 原則発注課へ提出 | 管理技術者選任通知書
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認）
業務経歴書の添付 |  | 業務経歴書の添付 |  | 業務経歴書の添付
監督員を別の人にする場合は追加記載 |  | 監督員を別の人にする場合は追加記載 |  | 監督員を別の人にする場合は追加記載
契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
管理技術者選任通知書 |  | 管理技術者選任通知書 |  | 管理技術者選任通知書
原則発注課へ提出 | 管理技術者選任通知書 | 原則発注課へ提出 | 管理技術者選任通知書 | 原則発注課へ提出 | 管理技術者選任通知書
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認）
業務経歴書の添付 |  | 業務経歴書の添付 |  | 業務経歴書の添付
監督員を別の人にする場合は追加記載 |  | 監督員を別の人にする場合は追加記載 |  | 監督員を別の人にする場合は追加記載
契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
管理技術者選任通知書 |  | 管理技術者選任通知書 |  | 管理技術者選任通知書
原則発注課へ提出 | 管理技術者選任通知書 | 原則発注課へ提出 | 管理技術者選任通知書 | 原則発注課へ提出 | 管理技術者選任通知書
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認）
業務経歴書の添付 |  | 業務経歴書の添付 |  | 業務経歴書の添付
監督員を別の人にする場合は追加記載 |  | 監督員を別の人にする場合は追加記載 |  | 監督員を別の人にする場合は追加記載
契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
管理技術者選任通知書 |  | 管理技術者選任通知書 |  | 管理技術者選任通知書
原則発注課へ提出 | 管理技術者選任通知書 | 原則発注課へ提出 | 管理技術者選任通知書 | 原則発注課へ提出 | 管理技術者選任通知書
受付印押印 |  | 受付印押印 |  | 受付印押印
内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認） |  | 内容を契約書等と照査（資格確認）
業務経歴書の添付 |  | 業務経歴書の添付 |  | 業務経歴書の添付
監督員を別の人にする場合は追加記載 |  | 監督員を別の人にする場合は追加記載 |  | 監督員を別の人にする場合は追加記載
契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日 |  | 契約日以降14日以内が提出日
発注課決裁 |  | 発注課決裁 |  | 発注課決裁
建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議 |  | 建築住宅課合議
調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存 |  | 調査職員はスキャンしてフォルダ保存
様式一覧(目次)
様式一覧(目次)
様式一覧(目次)

## 20
様式第６号（規則第41条関係） | [6 empty] | 様式リスト
（約款第21条関係）
履行期間延長願
（発注者職氏名）
| 倉吉市長 広田 一恭 | 様
次のとおり履行期間を延期してくださるようお願いします。
令和〇年〇月〇日
|  |  | 受注者 | 住 所 | ○○○○
|  |  |  | 商号又は名称 | ○○
|  |  |  | 代表者氏名 | ○○ ○○ | 印
業務名 |  | ○○工事
業務場所 |  | 0
履行期間 |  | 0 |  | から | 0
期間延期 申出日数 |  | 30 | 日間
延長履行期間 |  | 0 |  | から | 1900-01-29
履行期間の延長 を必要とす る理由
平成 年 月 日
（受注者） 印