## 更新情報
更新日 | version | 更新内容
これまで |  | 国、県の様式を参考に、発注者から受注者への通知等の作成を省力化、効率化するために作成
長い間（消費税5％の頃から？）未更新と思われる
令和4年2月28日(月) | 20220228 | 更新情報を追加しました。
書類一覧を追加しました。
消費税10％に対応しました。
元号を令和に対応しました。
「指示書・協議書」を「工事打合せ簿」に更新しました。
「工事関係者措置要求書」を追加しました。
「支給材料(貸与品)の引渡書」を追加しました。
「工事(一時)中止(解除)通知書」を追加しました。
令和4年12月19日(月) | 20221219 | 変更理由書の書式を変更
令和4年12月22日(木) | 20221222 | 施工体制台帳のページを作成 →受注者用工事様式に追加
令和5年2月1日(水) | 20230201 | 契約管理システムのデータを利用する様に変更。取り急ぎ部分使用承諾書を変更
令和5年3月6日(月) | 20230306 | 変更請負金額算出計算書について、一番下の行が間違っていたため修正。
令和5年3月28日(火) | 20230328 | 完成検査写真を手入れ(ハイパーリンクと検査員)
令和6年2月3日(土) | 20240203 | 基本情報を同一フォルダ内の契約台帳、執行報告にリンク
令和6年2月8日(木) | 20240208 | 工事打合せ簿の名称を修正
令和6年5月20日(月) | 20240520 | 出来形検定書検査調書を追加
令和6年5月28日(火) | 20240528 | 打合せ簿_概算増減額○○○千円を追加
令和6年11月13日(水) | 20241113 | 検査専門員→検査専門監
令和7年1月9日(木) | 20250109 | 基本情報を1-1削除、1－2を1－1に変更
令和7年8月14日(木) | 20250814 | ホームページ掲載
書類一覧
工事カルテ
Note on A1: バージョン情報だけでは、いつ時点の規則等に合わせて更新されているか分からないため、更新日を記録すること。

## 工事カルテ
[34 empty] | ※ | 各種データは基本情報1-1にリンクしているものがあります。
基本情報１－１は倉吉市契約管理システムより出力した執行報告中の
シートからコピペして使ってください。
工事番号 |  |  | 0 |  | 工事カルテ | [28 empty] | 選択肢リスト
一般事項 | [34 empty] | 実施方法 |  |  |  | 施行区分
工事名 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 一般競争入札 |  |  |  | 国庫
工事場所 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 工事種別 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 指名競争入札 |  |  |  | 県費
予定価格 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 実施方法 | [5 empty] | 一般競争入札 | [10 empty] | 公募型指名競争入札 | （１億円以上） |  |  | 起債
起工年月日 | [17 empty] | 事由 | [16 empty] | 随意契約 |  |  |  | 単市
設計者 |  |  |  |  | 所属 | [12 empty] | 決済区分 | [5 empty] | 課長 | [14 empty] | 補助
[5 empty] | 職 | [5 empty] | 氏名 | [6 empty] | 施工区分
工期 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | ～ | 0 | [12 empty] | 決済区分
工事概要 |  |  |  |  | 0 | [29 empty] | 課長 | ～500万円 |  |  | 決裁者職氏名
[35 empty] | 部長 | 500万円～2000万円 |  |  | 長 |  |  | ○○ ○○
[35 empty] | 副市長 | 2000万円～1億円 |  |  | 長 |  |  | ○○ ○○
起案 |  |  |  |  | 施行主体名 | [9 empty] | 部局名 | [9 empty] | 課所名 | [9 empty] | 市長 | 1億円～ |  |  | 倉吉市副市長 |  |  | 山﨑 昌徳
[5 empty] | 係名 | [7 empty] | 起案者職指名 | [5 empty] | 職 |  |  |  |  | 氏名 | [5 empty] | 電話 |  |  |  |  | 市長（議会議決） | 1億5千万円～ |  |  | 倉吉市長 |  |  | 広田 一恭
予算科目 |  |  |  |  | 令和 |  |  |  |  | 年度 |  | 一般会計
[5 empty] | #N/A |  | ・ | #N/A |  | ・ | #N/A |  | ・ | #N/A |  | ・ | #N/A |  | ・ | #N/A |  | ・ | #N/A | 予算額 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | 千円 |  | 事業名・予算科目 | [7 empty] | 款 | ・ | 項 | ・ | 目 | ・ | 事業 | ・ | 細事 | ・ | 節 | ・ | 細節 | 予算額
指名通知 | [34 empty] | 河北中学校移転事業 | [7 empty] | 10 | ・ | 03 | ・ | 03 | ・ | 001 | ・ | 001 | ・ | 15 | ・ | 010 | 616022
指名通知 |  |  |  |  | 文書番号 |  |  |  |  | 発○○第 | [5 empty] | 号 |  | 現場説明日時 | [5 empty] | 省略 | [10 empty] | 小学校運営（総務） | [7 empty] | 10 | ・ | 02 | ・ | 01 | ・ | 002 | ・ | 001 | ・ | 15 | ・ | 001 | 23787
[5 empty] | 通知日 | [12 empty] | 現場説明場所 | [16 empty] | 小学校施設改善整備事業（きめ細かな交付金） | [7 empty] | 10 | ・ | 02 | ・ | 03 | ・ | 001 | ・ | 001 | ・ | 15 | ・ | 001 | 11644
入札日時 | [17 empty] | 入札場所 | [16 empty] | 小学校図書館整備（住民生活に光をそそぐ交付金） | [7 empty] | 10 | ・ | 02 | ・ | 04 | ・ | 001 | ・ | 001 | ・ | 15 | ・ | 001 | 27884
入札保証金 |  |  |  |  | 免除 | [12 empty] | 契約保証金 | [5 empty] | 0.1 | [10 empty] | 上小鴨小学校屋内運動場改築事業 | [7 empty] | 10 | ・ | 02 | ・ | 05 | ・ | 001 | ・ | 001 | ・ | 15 | ・ | 002 | 14000
支払い条件 |  |  |  |  | 前金払 | [7 empty] | 率 |  |  |  | 部分払 |  |  |  | 有 |  |  | 前金払を含む部分払限度回数 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 中学校運営（総務） | [7 empty] | 10 | ・ | 03 | ・ | 01 | ・ | 002 | ・ | 001 | ・ | 15 |  | 001 | 1468
予定価格調書作成日 | [17 empty] | 入札執行者 | [5 empty] | 職 |  |  |  |  | 氏名 | [5 empty] | 中学校施設改善整備事業（きめ細かな交付金） | [7 empty] | 10 | ・ | 03 | ・ | 04 | ・ | 001 | ・ | 001 | ・ | 15 |  | 001 | 9984
質問書提出日 | [17 empty] | 担当者 | [5 empty] | 職 |  |  |  |  | 氏名 | [5 empty] | 中学校図書館整備（住民生活に光をそそぐ交付金） | [7 empty] | 10 | ・ | 03 | ・ | 05 | ・ | 001 | ・ | 001 | ・ | 15 |  | 001 | 8150
質問書回答日 | [17 empty] | 立会人 | [5 empty] | 職 |  |  |  |  | 氏名 | [13 empty] | 予算額: 712939
入札指名業者
業者名 |  |  |  |  | 住所 | [8 empty] | 電話番号 |  |  |  | 業者名 | [5 empty] | 住所 | [7 empty] | 電話番号
入札執行後の事務 | [34 empty] | 事由 | [5 empty] | 会計区分
受注者 | 住所 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 請負金額(税込) | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 地方自治法施行令第167条第１項第３号による | [5 empty] | 一般会計
| 商号又は名称 |  |  |  |  | 0 | [11 empty] | 契約年月日 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 倉吉市財務規則第118条第１項第１号による | [5 empty] | 一般会計（繰越）
| 代表者職氏名 | [16 empty] | 契約保証金 | [5 empty] | 免除
| 消費税課税・免税 |  |  |  |  | 課税事業者 | [11 empty] | 保証の種類 | [16 empty] | 入札場所・検査場所 |  |  |  |  | 前金払を含む部分払限度回数
調査職員 |  |  |  |  | 所属 | [12 empty] | 保証事業会社 | [16 empty] | 倉吉市役所第３会議室（東庁舎３階） |  |  |  |  | 0 | ～100万円
[5 empty] | 職 | [5 empty] | 氏名 | [6 empty] | 施工方法 | [5 empty] | 請負 | [10 empty] | 倉吉市役所第２会議室（本庁舎３階） |  |  |  |  | 1 | 100万円～500万円
監督員 |  |  |  |  | 所属 | [12 empty] | 監督員決定通知 | [5 empty] | 文書番号 |  |  |  | 発○○第 |  |  |  |  | 号 |  | 倉吉市役所第１会議室（本庁舎４階） |  |  |  |  | 2 | 500万円～1000万円
[5 empty] | 職 |  | 0 |  |  |  | 氏名 |  | 0 | [10 empty] | 通知日 | [10 empty] | 倉吉市役所小会議室（本庁舎４階） |  |  |  |  | 3 | 1000万円～3000万円
現場代理人 |  |  |  | 当初 |  | 0 | [11 empty] | コリンズの登録 (請負500万円以上) | [5 empty] | 受注時 | [10 empty] | 倉吉市役所南庁舎会議室 |  |  |  |  | 4 | 3000万円～5000万円
|  |  |  | 変更 | [19 empty] | 完成時 | [10 empty] | 倉吉市教育委員会事務局教育長室 |  |  |  |  | 5 | 5000万円～
主任 | 技術者 |  |  | 当初 |  | 0 | [11 empty] | 受注者等決定通知 | [5 empty] | 文書番号 |  |  |  | 発○○第 |  |  |  |  | 号 |  | 倉吉市教育委員会事務局教育総務課
|  |  |  | 変更 | [19 empty] | 通知日
部分 |  | 使用通知 |  |  | 文書番号 | [12 empty] | 使用範囲 |  |  |  |  | 工事が完了した部分 | [11 empty] | 入札・契約保証金 |  | 支払条件 |  | 前払率 |  | 消費税課税・免税 | bar: 項 to ・
[5 empty] | 通知日 | [12 empty] | 使用期間 |  |  |  |  | 工事が完了した日 |  |  |  |  | ～ | 引渡しの日まで | [5 empty] | 免除 |  | 有 |  | 0.3 |  | 課税事業者 | bar: 項
契約変更の事務 | [22 empty] | （第 |  | 回） |  | 契約変更の事務 | [7 empty] | 0.05 |  | 無 |  | 0.4 |  | 免税事業者 | bar: 項
変更内容 | [7 empty] | 内容及び請負代金 | [9 empty] | 変更内容 | [16 empty] | 0.1
変更伺年月日 | [17 empty] | 変更伺年月日 | [23 empty] | 部分使用範囲・期間
変更設計額 | [17 empty] | 変更設計額 | [23 empty] | 工事が完了した部分
契約変更通知 |  |  |  |  | 文書番号 |  |  |  |  | 発○○第 | [5 empty] | 号 |  | 契約変更通知 | [5 empty] | 文書番号 |  |  |  | 発○○第 |  |  |  |  | 号 |  | 設計者・監督員・調査職員 |  |  |  | 検査結果 |  |  | 工事目的物の全部
[5 empty] | 通知日 | [18 empty] | 通知日 | [10 empty] | 教育委員会事務局教育総務課 |  |  |  | 合格 |  |  | 工事が完了した日
変更協議 |  |  | 日時 | [14 empty] | 変更協議 |  |  |  | 日時 | [12 empty] | 係長 | 藤井 貴男 |  |  | 不合格 |  |  | 令和 年 月 日
|  |  | 場所 | [18 empty] | 場所 | [19 empty] | 引渡しの日まで
変更契約年月日 | [17 empty] | 変更契約年月日 | [16 empty] | 施工方法 |  | 監督員 |  |  | 主任技術者等
変更請負金額(税込) | [17 empty] | 変更請負金額(税込) | [16 empty] | 請負 |  | 監督員 |  |  | 主任
変更工期 | [5 empty] | ～ | 変更なし | [10 empty] | 変更工期 | [6 empty] | ～ | [9 empty] | 直営 |  | 監督員(変更) |  |  | 監理 | 下請け契約の合計額4500万円以上
現契約内容 |  |  |  |  | 設計金額 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 契約金額 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 工期 |  |  | 0 | [5 empty] | 委託 |  |  |  |  | 専門
[11 empty] | （第 |  |  | 回） |  | 出来高確認に関する事務 | [23 empty] | 管理 |  | 検査区分
出来形確認願日 | [17 empty] | 出来形確認依頼 | [5 empty] | 文書番号 |  |  |  | 発○○第 |  |  |  |  | 号 | [8 empty] | 工事中間
出来形基準日・確認日 | [10 empty] | ・ | [12 empty] | 通知日 | [10 empty] | 契約保証の種類 | [6 empty] | 指定部分完成
出来形設計金額・％ | [17 empty] | 出来形確認通知 | [5 empty] | 文書番号 |  |  |  | 発○○第 |  |  |  |  | 号 |  | 契約保証金の納付 | [6 empty] | 工事完成
出来形請負金額 | [23 empty] | 通知日 | [10 empty] | 有価証券等の提供 | [6 empty] | 修補完了
|  | 工事中間 |  |  |  |  | 検査に関する事務 | [15 empty] | 工事完成 |  |  | 検査に関する事務 | [8 empty] | 金融機関による保証
基準年月日 | [17 empty] | 工事完成年月日 | [16 empty] | 保証事業会社の保証 | [6 empty] | 職名 | 項: 検査員
工事中間検査年月日 | [17 empty] | 工事完成検査年月日 | [16 empty] | 公共工事履行保証証券による保証 |  |  | 契約書 保証金＝免除 |  |  |  | 検査専門監 | 項: 河本 裕史
工事中間検査時間 | [17 empty] | 工事完成検査時間 | [16 empty] | 履行保証保険契約の締結 |  |  | 契約書 保証金＝免除 |  |  |  | 課長 | 項: 小谷 聡
検査員 |  |  |  |  | 職 | [5 empty] | 氏名 | [6 empty] | 検査員 | [5 empty] | 職 |  |  |  |  | 氏名 | [5 empty] | 無保証 | [6 empty] | 課長補佐 | 項: 黒川 英明
検査場所 | [17 empty] | 検査場所 | [16 empty] | 免除 | [6 empty] | 係長 | 項: 赤﨑 仁
工事中間検査申請 |  |  |  |  | 文書番号 |  |  |  |  | 発○○第 | [5 empty] | 号 |  | 工事完成検査申請 | [5 empty] | 文書番号 |  |  |  | 発○○第 |  |  |  |  | 号 | [8 empty] | 主幹 | 項: ○○ ○○
[5 empty] | 通知日 | [18 empty] | 通知日
検査結果・評定点 | [17 empty] | 検査結果・評定点 | [23 empty] | 期間 | bar: 款 to ・
工事中間検査結果通知 |  |  |  |  | 文書番号 |  |  |  |  | 発○○第 | [5 empty] | 号 |  | 工事完成検査結果通知 | [5 empty] | 文書番号 |  |  |  | 発○○第 |  |  |  |  | 号 |  | 変更内容
[5 empty] | 通知日 | [18 empty] | 通知日 | [10 empty] | 内容変更のみ | [6 empty] | 1 | bar: 款 to ・
支払金額・請求日・部分払協議 | [34 empty] | 内容及び工期 |  |  | 工期のみ |  |  |  | 1 | 款: 0; ・: 0
前払支払限度額 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 前払保証事業会社 | [16 empty] | 内容及び請負代金 |  |  | 工期及び請負代金 |  |  |  | 1 | 款: 1; ・: 0
前払金額・請求日 | [17 empty] | 指定部分 代金協議 |  |  |  | 日時 | [12 empty] | 内容、工期及び請負代金 |  |  | 請負代金のみ |  |  |  | 0 | 款: 1; ・: 0
部分払（１回目） | [21 empty] | 場所 | [12 empty] | 工期のみ |  |  | 内容、工期及び請負代金 |  |  |  | 1 | bar: 款 to ・
部分払（２回目） | [17 empty] | 指定部分代金 協議通知 | [5 empty] | 文書番号 |  |  |  | 発○○第 |  |  |  |  | 号 |  | 請負代金のみ |  |  | 内容及び工期 |  |  |  | 1 | 款: 0; ・: 1
部分払（３回目） | [23 empty] | 通知日 | [10 empty] | 工期及び請負代金 |  |  | 内容及び請負代金 |  |  |  | 0 | bar: 款 to ・
既払額合計 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 完了支払金額 | [16 empty] | 変更なし |  |  | 内容変更のみ |  |  |  | 0 | 款: 0; ・: 1
倉吉市
書類一覧
Note on AB10: 予定価格から 決裁者自動記入
Note on AB9: 実施方法から自動記入
Note on AB11: プルダウンボックスから選択
Note on H24: プルダウンボックスから選択
Note on AB24: プルダウンボックスから選択
Note on AJ25: 請負金額入力時に自動入力
Note on AB41: 請負金額入力時に保証金率から自動計算
Note on AB42: プルダウンボックスから選択
Note on AB44: プルダウンボックスから選択
Note on A49: プルダウンボックスから選択
Note on A43: 監理業務を外部委託した場合
Note on AB84: プルダウンボックスから選択
Note on AP4: 赤字部分を中心に適宜リスト内容を入力する

## 書類一覧
書類一覧
※工事の内容により、これ以外の書類が必要になることがあります。必ず約款や規則等を確認してください。
※様式名をクリックするとシートに移動します。
※入力用シートの着色部を入力することにより文書に反映されます。（灰色のセルは自動入力）
※各様式シートの灰色のセルは入力用シートから自動入力、水色のセルは直接入力してください。
| 書類名 | 約款 | 建設工事 執行規則 | ほか | 備考 ・ ガルーン掲載
カルテ | 工事カルテ（入力用シート） |  |  |  | 国土交通書中部地方整備局営繕部
業者名簿（入力用シート）
入札 | 予定価格調書 |  | 第14条 |  | http://cybozusv.city.local/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/cabinet/index?hid=614
| 封筒 |  | 第14条
| 指名通知 |  | 第19条
| 質問回答書 |  |  | 質問回答取扱要領
| 開札筆記 |  |  | 財務規則
契約 | 建設工事請負(変更)契約書(頭書) | 第1条 | 第5条 |  | http://cybozusv.city.local/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/cabinet/index?hid=3183 | コリンズ確認チェック
工事請負契約約款
| 仲裁合意書 | 第53条 | 第74条
| 保証金保管証書(現金) |  |  | 財務規則 | http://cybozusv.city.local/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/cabinet/index?hid=614
| 保証書に係る保管証書(銀行) |  |  | 財務規則
| 監督員設計書 |  |  | 財務規則96、97条 | 工事についての監督員は共通仕様書に定義されている監督職員
| 監督員通知書 | 第9条 | 第30条
工事中 | 工事関係者措置要求書 | 第12条 | 第33条
| 支給材料(貸与品)の引渡書 | 第15条 | 第36条
| 工事打合せ簿 | 18・19 | 39・40
| 指示書・協議書〔発注者〕 |  |  |  | 令和4年度から「工事打合せ簿」を試用
| 承諾書・協議書〔受注者〕 |  |  |  | 令和4年度から「工事打合せ簿」を試用
| 工事(一時)中止(解除)通知書 | 第20条 | 第40条 |  | 工事一時中止ガイドライン
変更 | 変更設計に係る協議書等の整理表
変更請負金額算出計算表
変更理由書(起工用)
変更理由書(契約用)
| 工事の変更について | 23・24 | 第40条
部分払 | 工事出来形部分等確認依頼書 | (第37条) | (第66条)
出来形検定書
建設工事部分払算出
| 工事出来形部分等確認通知書 | 第37条 | 第66条
部分 引渡 | 部分引渡しに係る請負代金算出計算書
| 指定部分に相応する請負代金額について | 第38条 | 第56条
部分 使用 | 工事目的物の部分使用について | 第33条 | 第57条
検査 | 完成検査申請書 | 第31条 | 第52条 | 検査規程 | http://cybozusv.city.local/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/cabinet/index?hid=2871
| 中間検査申請書 | 第31条の2 |  | 検査規程
| 出来形検査申請書 | 第49条 | 第69条 | 検査規程
| 修補完了検査申請書 | 第31条 | 第53条 | 検査規程
検査写真
| 検査結果通知書 | 第31条 | 第52条
工事カルテ
Note on F9: 景山 靖: skydivで開いてください。

## 業者名簿
業者名 | 住 所 | 代表者名 | 備 考 | TEL | 受注件数 | 工事中 | 工期 | 請負金額
書類一覧
工事カルテ

## 基本情報１-1
年度（コード） | 年度 | 案件番号 | 業種（コード） | 業種 | 設計金額（税込み） | 案件名称 | 契約担当者氏名 | 契約金額（税込み） | 契約者・商号又は名称 | 契約者・事業所名 | 代表者役職 | 代表者 | 所在地 | 現場代理人 | 主任（監理）技術者 | 監督員・職名 | 監督員・氏名 | 依頼元情報-担当課（コード） | 依頼元情報-担当課 | 依頼元情報-担当者氏名 | 履行場所又は納入場所 | 契約日 | 契約期間（着工日） | 契約期間（完成日） | 案件概要
書類一覧
工事カルテ

## 監督員設計書
| 第 | 号 |  | 監督設計書
課 長 |  |  | 課長補佐 |  |  |  | 係 長 |  | 合 議 |  |  |  | 担 当
次のとおり監督員を命じてよろしいか。
監督員 |  | （職 氏 名） 倉吉市 部 課 | [8 empty] | ㊞
工事名 |  | 0
工事場所 |  | 0
受注者 |  | 0
請負金額 |  | ０ |  |  | 円 | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [5 empty] | ０ |  | 円 | ）
工期 |  | 着 工 | 0 |  |  |  |  | 完 成 |  | 0
工期延期 |  | 第 １ 回 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 第 回 |  | 令和 年 月 日
完 成 |  | 実地完成 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 検 査 |  | 令和 年 月 日
書類一覧
工事カルテ

## 監督員通知
監督員決定通知書
0
様
次のとおり監督員を決定したので通知します。
令和 年 月 日
倉吉市長 広田 一恭
工事名 |  | 0
工事場所 |  | 0
監督員 | 所属
| 職名 | 0
| 氏名 | 0
書類一覧
工事カルテ

## 措置要求
発○○第○○号
令和 年 月 日
工事関係者措置要求書
0
様
倉吉市長 広田 一恭
工事の施工又は、管理につき著しく不適当と認められる者があるので、契約約款第１２条第１項及び第２項の規定により必要な措置をとられるよう下記のとおり請求します。
記
工事名 |  | 0
工事場所 |  | 0
不 適 当 と 認められる者 | 区 分
住 所
氏 名
不適当と認められる理由
書類一覧
工事カルテ

## 支給材料引渡
支給材料（貸与品）の引渡し書
0
様
下記の工事材料（建築機械器具）について、契約約款第15条第１項の規定により支給（貸与）します。
令和 年 月 日
倉吉市長 広田 一恭
記
工 事 名 |  | 0
品 目 |  | 規 格 | 数量 | 単位 | 備 考
書類一覧
工事カルテ

## 工事打合せ簿
工 事 打 合 せ 簿
発議者 |  |  |  | 発注者 |  |  | 受注者 |  |  | 発議年月日 |  |  |  | 2024-02-05
発議事項 |  |  |  | 指示 |  |  | 協議 |  |  | 通知 |  |  | 承諾 |  |  | 報告 |  |  | 提出
|  |  |  | その他 |  | （ | [14 empty] | ）
工事名称 |  |  | 0
（内容）
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書 | [5 empty] | 概算増減額 | [5 empty] | 千円
発注者
処理 |  | 上記について |  |  |  | 指示 |  |  | 承諾 |  |  | 協議 |  |  | 提出 |  |  | 受理 |  | します。
その他
・ | [12 empty] | 年月日： |  | 2023-02-05
受注者
回答 |  | 上記について |  |  | □ | 承諾 |  | □ | 協議 |  | □ | 提出 |  | □ | 報告 |  | □ | 受理 |  | します。
[5 empty] | □ | その他
[13 empty] | 年月日： |  | 令和 年 月 日
課長 |  | 課長補佐 |  | 係長 |  |  | 合 議 | [5 empty] | 担当 |  |  |  | 現場代理人 |  |  | 主任技術者
[10 empty] | 建築住宅課(合議) | [6 empty] | 調査職員 |  |  | 監督員
書類一覧
工事カルテ
Note on T40: 監理業務を外部委託した場合

## 協議書〔発注者〕
[6 empty] | 発注者発議 | NO.
|  |  | 工事に関する | 指示・協議書
工事名 | 0 |  |  | 工事場所 | 0 |  |  | 指示・協議書
受注者 | 0 | [6 empty] | 指示書 | （金額変更を伴わないもの）
工 期 | 0 |  | ～ | 0 |  |  |  | 協議書 | （金額変更を伴うもの）
請負額 | 0 |  | 円
指示・協議
事 項
指示・協議
理 由
概算増減額 | 約 |  | 千円 | 増 ・ 減
上記のとおり〔 協議 ・ 指示 〕してよろしいか伺います。
令和 年 月 日
課長 | 課長補佐 | 係長 | 合 議 |  | 担当 | 調査職員 | 監督員
上記のとおり〔 協議 ・ 指示 〕します。 | [6 empty] | 監督員
令和 年 月 日
上記のとおり〔 承諾 ・ 別途のとおり再協議 〕します。 | [5 empty] | 現場代理人 | 主任技術者
令和 年 月 日
書類一覧
工事カルテ
Note on H29: 監理業務を外部委託した場合

## 協議書〔受注者〕
[6 empty] | 受注者発議 | NO.
|  |  | 工事に関する | 承諾・協議書
工事名 | 0 |  |  | 工事場所 | 0 |  |  | 承諾・協議書
受注者 | 0 | [6 empty] | 承諾願 | （金額変更を伴わないもの）
工 期 | 0 |  | ～ | 0 |  |  |  | 協議書 | （金額変更を伴うもの）
請負額 | 0 |  | 円
承諾・協議
事 項
上記のとおり 〔 承諾願います ・ 協議します 〕 | [5 empty] | 現場代理人 | 主任技術者
令和 年 月 日
回答内容
概算増減額 | 約 |  | 千円 | 増 ・ 減
上記のとおり 〔 承諾 ・ 指示 〕 してよろしいか伺います。
令和 年 月 日
課長 | 課長補佐 | 係長 | 合 議 |  | 担当 | 調査職員 | 監督員
上記のとおり 〔 承諾 ・ 指示 〕します。 | [6 empty] | 監督員
令和 年 月 日
上記のとおり 〔 承諾 ・ 別途のとおり再協議 〕 します。 | [5 empty] | 現場代理人 | 主任技術者
令和 年 月 日
書類一覧
工事カルテ
Note on H29: 監理業務を外部委託した場合

## 工事中止
発○○第○○号
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  | 工事一時中止ガイドライン
工事の一時中止（解除）通知書
0
様
倉吉市長 広田 一恭
契約約款第２０条第１項又は第２項の規定により、次のとおり工事の全部（一部）の施工を一時中止（解除）します。
記
工事名 | 0
工事場所 | 0
工期 | 令和 年 月 日 | から | 0 |  | まで
工事一時中止期間 | 令和 年 月 日 | から | 令和 年 月 日 |  | まで
（解除年月日） | 又は発注者の指定する日まで
理由
書類一覧
工事カルテ

## 協議書等の整理表
設計変更に係る協議書等の整理表
（発注者発議） | [8 empty] | ↓参考元
番号 | 起案日 | 発議日 | 受注者から の回答日 | 内 容 |  | 概算増減額 （千円） | 累計額 （千円） | 備考 | ファイル管理 (city.local)
（受注者発議）
番号 | 受理日 | 起案日 | 受注者へ の回答日 | 受注者から の回答日 | 内 容 | 概算増減額 （千円） | 累計額 （千円） | 備考
書類一覧
工事カルテ

## 協議書等の整理表 (2)
設計変更に係る協議書等の整理表
（発注者発議）
番号 | 起案日 | 発議日 | 受注者から の回答日 | 内 容 |  | 概算増減額 （千円） | 累計額 （千円） | 備考
（受注者発議）
番号 | 受理日 | 起案日 | 受注者へ の回答日 | 受注者から の回答日 | 内 容 | 概算増減額 （千円） | 累計額 （千円） | 備考
書類一覧
工事カルテ

## 変更請負額算出
変更請負金額算出計算書
| 工事名 |  | 0
| 元設計額（a） |  | 元請負額（b） |  | 変更設計額（c） |  | 変更請負額
| （消費税込） | ： | （消費税込） | ＝ | （消費税抜） | ： | （消費税抜）
Ａ
変更請負額（消費税抜） （Ａ）
| Ａ | ＝ | ｂ × ｃ
ａ
|  | ＝ |  | × |  | ＝ |  | 円
（千円未満切捨て）
変更請負額に係る消費税額（Ｂ)
| Ｂ | ＝ | Ａ × １０％
|  | ＝ |  | × | １０％ | ＝ |  | 円
変更請負額（Ｃ)
| Ｃ | ＝ | Ａ ＋ Ｂ
|  | ＝ |  | ＋ |  | ＝ |  | 円
元請負額に対する増減額（Ｄ)(税込)
| Ｄ | ＝ | Ｃ － ｂ
|  | ＝ |  | － |  | ＝ |  | 円 | 増減無し
書類一覧
工事カルテ
Note on J42: 景山 靖: 一見して等符号が逆の気がするのでバグってると思うがD列がF列より大きければ増

## 変更理由書
変更理由書
工事名 | 0
工事場所 | 0
（１）
（２）
（３）
書類一覧
工事カルテ

## 変更理由書(起工用)
変 更 理 由 書
工事名： | 0
番号 | 変更内容 | 変更理由 | 増減 | リスト
1 |  |  |  | 増
減
2
書類一覧
工事カルテ

## 変更理由書(契約用)
変 更 理 由 書
工事名： | 0
番号 | 変更内容 | 変更理由
1
2
書類一覧
工事カルテ

## 変更通知
[13 empty] | 発○○第 号 |  |  | 工事の変更 | （第回） | について（通知）
[13 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | 工期の変更
請負代金額の変更
0 | [15 empty] | 工期及び請負代金の変更
様
[16 empty] | 契約年月日 |  |  | 契約年月日 |  | 変更契約日 |  | 第２回変更契約日
[16 empty] | 令和-118年1月0日 |  |  | 令和-118年1月0日 | 及び |  | 、
倉吉市長 広田 一恭
変更内容
[5 empty] | 工事の変更について(通知) | [10 empty] | 内容及び請負代金
通知文
付で請負契約を締結した下記工事の工事内容を別添設計書のとおり変更したので、建設工事請負契約書第19条の規定により通知します。なお、同契約書第24条第１項に規定する協議を次によりおこないます。
令和-118年1月0日付で請負契約を締結した下記工事の工事内容を別添設計書のとおり変更したので、建設工事請負契約書第19条の規定により通知します。なお、同契約書第24条第１項に規定する協議を次によりおこないます。
内容変更
付で請負契約を締結した下記工事の工事内容を別添設計書のとおり変更したので、建設工事請負契約書第19条の規定により通知します。
記
内容及び工期
なお、同契約書第23条第１項に規定する協議を次によりおこないます。
| １ |  | 工事名 |  |  | 0 | [8 empty] | 内容及び請負代金
| ２ |  | 工事場所 |  |  | 0 | [9 empty] | なお、同契約書第24条第１項に規定する協議を次によりおこないます。
| ３ |  | 既契約金額 |  |  | ０ | [8 empty] | 内容、工期及び請負代金
| ４ |  | 工期 |  |  | 0 |  |  | ～ |  | 変更なし |  |  |  |  | なお、同契約書第23条第１項及び第24条第１項に規定する協議を次によりおこないます。
| ５ |  | 変更理由 |  |  | 別紙のとおり
| ６ |  | 変更協議 | [11 empty] | 工期のみ
| （ | １ | ） | 日時 |  | 令和 年 月 日（ ） | [5 empty] | 午前（午後） 時 分 |  |  |  | 付で請負契約を締結した下記工事の工期を変更しますので、建設工事請負契約書第23条第１項に規定する協議を次により行います。
| （ | ２ | ） | 場所 |  | 倉吉市役所 課
請負代金のみ
付で請負契約を締結した下記工事の請負代金額を変更しますので、建設工事請負契約書第24条第１項に規定する協議を次により行います。
工期及び請負代金
| 上記承諾する。 | [14 empty] | 付で請負契約を締結した下記工事の工期及び請負代金額を変更しますので、建設工事請負契約書第23条第１項及び第24条第１項に規定する協議を次により行います。
令和 年 月 日
[7 empty] | 住所 |  |  | 0
[7 empty] | 商号又は名称 |  |  | 0
[7 empty] | 代表者氏名 | [6 empty] | 印
書類一覧
工事カルテ
※注 変更契約の起案書は管理計画課の合議もいるので忘れないように
Note on AL11: まず工事カルテでこちらを選択

## 確認依頼
発○○第 号
令和 年 月 日
工事出来形部分等確認依頼書
監督員 氏名
下記工事について、出来形部分等の確認をお願いします。
倉吉市長 広田 一恭
記
工事名 | 0
工事場所 | 0
工期 | 令和 年 月 日 |  | ～ | 令和 年 月 日
設計金額
出来形基準日 |  | 令和 年 月 日
書類一覧
工事カルテ

## 出来形検定
出来形検定書
| 倉吉市長 | 広田 一恭
次のとおり検定しました。
令和 年 月 日
監督員
[5 empty] | 0 |  | 0
記
施行主体名 |  |  |  | 部局・課所名
工事 | 名称 | 0
| 位置 | 0
受注者 | 住所 | 0
| 名称 | 0 |  |  | 代表者
工期 | 着工 | 令和 年 月 日 |  |  | 完 成 | 令和 年 月 日
設計金額 |  |  |  |  | 請負金額
出来高 | 確認日 | 令和 年 月 日 |  |  | 基準日 | 令和 年 月 日
| 設計金額 |  |  |  | ％
仕 訳
別紙出来形検定書のとおり
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
内訳別紙のとおり
書類一覧
工事カルテ

## 出来形検定検査依頼書
倉○○第 号
令和 年 月 日
建築住宅課長 様
○○課長(部長)
出来型検定書検査依頼書
このことについて、○○課において技術職員がいないため、次のとおり依頼します。
記
| 1 | 名 称 | 0
| 2 | 内 容 | 出来形検定書の検査(出来形検定書検査調書の作成)
| 3 | 出来形検定書 | 別添の通り

## 出来形検定書検査調書
出来形検定書検査調書
|  | 倉吉市長 |  |  | 広田 一恭
令和**年**月**日請負者より願出のあった下記工事の出来形部分等確認について、
確認検査を行いましたところ、検査内容及び結果は次のとおりでした。
令和**年**月**日
[8 empty] | 検査員職氏名 |  |  | ○○○○課
役職 氏名
記
施工年度 | [5 empty] | 施工主体名 | 倉吉市 |  |  | 部局名
工事名 | [5 empty] | 0
工事場所 | [5 empty] | 0
請負者名 |  |  |  | 住所 |  | 0
|  |  |  | 名称 |  | 0 |  |  |  |  | 代表者
工期 | [5 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | ～ | 令和 年 月 日
請負代金額 | [10 empty] | 変更前 | -
工事設計額 | [10 empty] | 変更前 | -
出来形設計額(出来形率) | [8 empty] | #VALUE! |  | - | -
出来形請負代金額 | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 検査 年月日
検査立会者職氏名 |  |  |  | 施工 主体側 | [6 empty] | 監理技術者 氏名 | 0
|  |  |  | 監督員 |  | 0 |  |  |  |  | 現場代理人 | 0
検査の概要及び意見又は注意事項
１ 出来形検定書(出来形設計書) １式・・・ 検査良

## 部分払算出表
建設工事部分払算出表 | [9 empty] | （第 |  | 回）
工事名 | [7 empty] | 0
工事場所 | [7 empty] | 0
工期 |  |  | （着工） |  |  |  |  | 令和 年 月 日
工期 |  |  | （完了） |  |  |  |  | 令和 年 月 日
受注者 | [7 empty] | 0
0
基準日 | [7 empty] | 令和 年 月 日
出来高確認年月日 | [7 empty] | 令和 年 月 日
請負代金額 | [12 empty] | 円
設計金額 | [12 empty] | 円
前払金額 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 円
出来高設計金額 | [12 empty] | 円
出来形請負代金額 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 円 | （千円未満切捨て）
出来高 |  |  |  | （％） |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | ％ | （小数点以下１位未満切り上げ）
部分払支払限度額 | [7 empty] | #VALUE! |  |  |  |  | 円
出来形請負代金額 | [6 empty] | ＝ |  | 請負代金額 | [5 empty] | × |  | 出来形設計金額 |  |  |  |  | ／ |  | 設計金額
| #VALUE! |  |  |  | 円 | [7 empty] | 円 | [7 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
（千円未満切捨て）
出来高 |  |  |  | （％） |  |  | ＝ |  | 出来形設計金額 | [5 empty] | ／ |  | 設計金額
| #VALUE! |  |  |  | ％ | [7 empty] | 円 | [7 empty] | 円
（小数点以下１位未満切り上げ）
第１回
部分払支払限度額
| #VALUE! |  |  |  | 円
（万円切り）
≦ |  | 出来形請負代金額 | [5 empty] | × | ( | 0.9 | － | 前払金額 | [6 empty] | ／ | 請負代金額 |  |  |  | )
|  | #VALUE! |  |  |  | 円 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
第２回以降
部分払支払限度額
| #VALUE! |  |  |  | 円
（万円切り）
既に部分払いの対象となった
≦ | ( | 出来形請負代金額 |  |  |  |  | － | 出来形請負代金額 |  |  |  |  | ) | × | ( | 0.9 |  |  | － | 前払金額 |  |  |  | ／ | 請負代金額 |  |  | )
|  | #VALUE! |  |  |  | 円 |  | 240000000 |  |  |  | 円 | [7 empty] | 0 |  |  | 円 |  |  |  | 円
書類一覧
工事カルテ
Note on AN33: 第２回以降の部分払いの時は、行31～39を非表示にする
Note on AN42: 第１回の部分払いの時は、行41～49を非表示にする

## 確認通知
発○○第 号
令和 年 月 日
工事出来形部分等確認通知書
0
様
契約約款第37条第５項の規定により、次のとおり出来形部分等の確認の結果を通知します。
倉吉市長 広田 一恭
（令和 年 月 日現在）
工事名 | 0
工事場所 | 0
工期 | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
請負代金額 |  |  |  |  | 円
出来形 |  |  |  |  | ％
出来形請負代金額 |  |  |  |  | 円
上記の10分の９の金額 |  |  |  |  | 円
既支払済金額 | ０ |  |  |  | 円
前払金額 | ０ |  |  |  | 円
部分払金額 | ０ |  |  |  | 円
今回支払金額 |  |  |  |  | 円
書類一覧
工事カルテ

## 部分引渡代金算出
部分引渡しに係る請負代金算出計算書 | [17 empty] | 40115
| 工事名 |  |  | 0
| 工事場所 |  |  | 0 | [11 empty] | 倉吉市長職務代理者
| 工期 |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | ～ | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 倉吉市総務部長 山﨑昌徳
| 指定部分完成年月日 |  |  | 令和 年 月 日
| 工事設計金額(a) | [6 empty] | 0 |  |  | 円 | （消費税込）
| 工事請負金額(b) | [6 empty] | 0 |  |  | 円 | （消費税込）
| 指定部分設計金額(ｃ) | [9 empty] | 円 | （消費税抜）
| 前払い金額(ｄ) | [9 empty] | 円
| 既部分引渡にかかる支払金額(e) | [6 empty] | 0 |  |  | 円
指定部分に相応
|  | 工事設計金額(a) |  | 工事請負金額(b) |  |  |  |  | 指定部分設計金額(ｃ) |  |  | する工事請負金額
| （消費税込） |  | ： | （消費税込） |  |  | ＝ | （消費税抜） |  |  | ： | （消費税抜）
| 0 |  |  | 0 | [7 empty] | Ａ
指定部分に相応する工事請負金額（消費税抜）
| Ａ |  | ＝ | b | × | c
a
|  |  | ＝ | 0 |  |  | × |  |  |  | ＝ | #VALUE! |  | 円
0
（千円未満切捨て）
指定部分に相応する工事請負金額にかかる消費税額
| Ｂ |  | ＝ | Ａ × １０％
|  |  | ＝ | #VALUE! |  |  | × | １０％ |  |  | ＝ | #VALUE! |  | 円
指定部分に相応する工事請負金額
| Ｃ |  | ＝ | Ａ ＋ Ｂ
|  |  | ＝ | #VALUE! |  |  | ＋ | #VALUE! |  |  | ＝ | #VALUE! |  | 円
部分引渡しに係る工事請負金額（Ｄ）
| Ｄ |  | ＝ | Ｃ × （ 1 － |  |  | ｄ | ）
ｂ
|  |  | ＝ | #VALUE! |  |  | × | （ １ | － |  |  |  | ）
0
|  |  | ＝ | #VALUE! |  |  | 円 | [7 empty] | ※端数処理が必要か？
部分引渡しに係る請負金額支払限度額（Ｅ）
| Ｅ |  | ＝ | Ｄ － ｅ
|  |  | ＝ | #VALUE! |  |  | － | 0 |  |  | ＝ | #VALUE! |  | 円 | ※端数処理が必要か？
書類一覧
工事カルテ

## 指定部分代金協議
発○○第 号
令和 年 月 日
0
様
倉吉市長 広田 一恭
指定部分に相応する請負代金額について（通知）
契約年月日
令和-118年1月0日
令和-118年1月0日付けで請負契約を締結した下記工事について、建設工事請負契約書第38条第２項に規定する協議を次により行います。 | [15 empty] | 付けで請負契約を締結した下記工事について、建設工事請負契約書第38条第２項に規定する協議を次により行います。
記
| １ |  | 工事名 |  | 0
| ２ |  | 工事場所 |  | 0
| ３ |  | 請負代金額 |  | ０
| ４ |  | 工期 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | ～ |  | 令和 年 月 日
| ５ |  | 協議
| （ | １ | ） | 日時 | 令和 年 月 日（ ） | [7 empty] | 午前（午後） 時 分
| （ | ２ | ） | 場所 | 倉吉市役所 課
| （ | ３ | ） | 内容 | 指定部分に相応する請負代金額
[6 empty] | 金 |  | #VALUE!
上記承諾する。
令和 年 月 日
[7 empty] | 住所 |  |  |  | 0
[7 empty] | 商号又は名称 |  |  |  | 0
[7 empty] | 代表者氏名 | [7 empty] | 印
書類一覧
工事カルテ

## 部分使用
倉○○第○○号
令和 年 月 日
0
様
倉吉市長 広田 一恭
工事目的物の部分使用について（依頼）
契約年月日
令和-118年1月0日
令和-118年1月0日付けで請負契約を締結した下記工事の工事目的物について、下記のとおり使用したいので建設工事請負契約書第33条第１項に規定する承諾をお願いします。 | [11 empty] | 付けで請負契約を締結した下記工事の工事目的物について、下記のとおり使用したいので建設工事請負契約書第33条第１項に規定する承諾をお願いします。
記
| １ |  | 工事名 |  | 0
| ２ |  | 工事場所 |  | 0
| ３ |  | 請負代金額 |  | ０
| ４ |  | 工期 |  | 0 |  | ～ |  | 0
| ５ |  | 部分使用
| （ | １ | ） | 範囲 | 工事が完了した部分 | [6 empty] | 工事が完了した部分
| （ | ２ | ） | 期間 | 工事が完了した日 |  | ～ |  | 引渡しの日まで |  |  | 工事が完了した日 | ～ | 引渡しの日
上記承諾する。
令和 年 月 日
[6 empty] | 住所 |  | 0
[6 empty] | 商号又は名称 |  | 0
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 印
書類一覧
工事カルテ
※注 部分使用開始時の点検について
部分使用承諾時には検査をする規定は無いが、部分使用中に
使用者(発注者)が工事目的物を破損、汚損するなどする可能性が
あることに加え、後で見つかった傷や汚れを使用者の責任とする
可能性があるため、部分完成した場合は監督員の検査を受けること。
監督員と施工者は記録写真を撮り、使用前には汚損や破損が無かった
ことを証明できるようにしておくこと。調査職員の立会いは特に必要
としない。
後から見つかった傷が使用中のものであるとする場合、使用前は傷が
無かったことを写真などの客観的事実で示すこと。また、設備機器の
不良などは保証の範囲と考える。

## 検査写真
工事完成 |  |  | 工事完成
修補完了
| 工事名 | 0 | 工事中間
| 受注者 | 0 | 指定部分完成
| 検査日 | 令和 年 月 日
| 検査員 | 職 氏名
書類検査
現場検査
書類一覧
工事カルテ
Note on G9: 書類検査の写真を添付
Note on G33: 現場検査の写真を添付

## 検査結果通知
#VALUE!
0
0
様
倉吉市長 広田 一恭
| 工事完成 |  |  | 工事完成
修補完了
工事中間
このことについて、倉吉市建設工事執行規則第５２条第４項の規定に基づき、別紙のと |  |  |  | 指定部分完成
おり通知します。
なお、工事成績について疑問があるときは、14日（休日を含む。）以内に書面により説
明を求めることができます。
【問い合わせ先】
担当：
電話：０８５８－
書類一覧
工事カルテ

## よく使う文章
検工事成績評定を対象外にする指示
現場説明書特記事項３「工事の検査」②工事成績評定について
「本工事は、工事成績評定要領に基づく検査評定を行う。」としているが、
本工事は、工事成績評定要領第２ クに規定する建築物及び工作物の維持、修繕
または管理をすることを目的とする工事に該当するため、検査評定の対象としないこととする。
書類一覧
工事カルテ

## コリンズ
コリンズチェック | コリンズチェック | コリンズチェック | コリンズチェック
原則発注担当者で確認() | 原則発注担当者で確認() | 原則発注担当者で確認() | 原則発注担当者で確認()
印刷し内容を契約書や選任通知と照査 | 印刷し内容を契約書や選任通知と照査 | 印刷し内容を契約書や選任通知と照査 | 印刷し内容を契約書や選任通知と照査
発注機関名は通常 鳥取県倉吉市 | 発注機関名は通常 鳥取県倉吉市 | 発注機関名は通常 鳥取県倉吉市 | 発注機関名は通常 鳥取県倉吉市
選任届の無い技術者の場合理由聴取 | 選任届の無い技術者の場合理由聴取 | 選任届の無い技術者の場合理由聴取 | 選任届の無い技術者の場合理由聴取
受注、変更、訂正及び完成時10日以内 | 受注、変更、訂正及び完成時10日以内 | 受注、変更、訂正及び完成時10日以内 | 受注、変更、訂正及び完成時10日以内
問題なければ署名しスキャンしてPDFにする | 問題なければ署名しスキャンしてPDFにする | 問題なければ署名しスキャンしてPDFにする | 問題なければ署名しスキャンしてPDFにする
紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」 | 紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」 | 紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」 | 紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」
スキャンしておいたPDFを受注者へ送付 | スキャンしておいたPDFを受注者へ送付 | スキャンしておいたPDFを受注者へ送付 | スキャンしておいたPDFを受注者へ送付
書類を保管する。 | 書類を保管する。 | 書類を保管する。 | 書類を保管する。
コリンズチェック | コリンズチェック | コリンズチェック | コリンズチェック
原則発注担当者で確認() | 原則発注担当者で確認() | 原則発注担当者で確認() | 原則発注担当者で確認()
印刷し内容を契約書や選任通知と照査 | 印刷し内容を契約書や選任通知と照査 | 印刷し内容を契約書や選任通知と照査 | 印刷し内容を契約書や選任通知と照査
発注機関名は通常 鳥取県倉吉市 | 発注機関名は通常 鳥取県倉吉市 | 発注機関名は通常 鳥取県倉吉市 | 発注機関名は通常 鳥取県倉吉市
選任届の無い技術者の場合理由聴取 | 選任届の無い技術者の場合理由聴取 | 選任届の無い技術者の場合理由聴取 | 選任届の無い技術者の場合理由聴取
受注、変更、訂正及び完成時10日以内 | 受注、変更、訂正及び完成時10日以内 | 受注、変更、訂正及び完成時10日以内 | 受注、変更、訂正及び完成時10日以内
問題なければ署名しスキャンしてPDFにする | 問題なければ署名しスキャンしてPDFにする | 問題なければ署名しスキャンしてPDFにする | 問題なければ署名しスキャンしてPDFにする
紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」 | 紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」 | 紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」 | 紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」
スキャンしておいたPDFを受注者へ送付 | スキャンしておいたPDFを受注者へ送付 | スキャンしておいたPDFを受注者へ送付 | スキャンしておいたPDFを受注者へ送付
書類を保管する。 | 書類を保管する。 | 書類を保管する。 | 書類を保管する。
コリンズチェック | コリンズチェック | コリンズチェック | コリンズチェック
原則発注担当者で確認() | 原則発注担当者で確認() | 原則発注担当者で確認() | 原則発注担当者で確認()
印刷し内容を契約書や選任通知と照査 | 印刷し内容を契約書や選任通知と照査 | 印刷し内容を契約書や選任通知と照査 | 印刷し内容を契約書や選任通知と照査
発注機関名は通常 鳥取県倉吉市 | 発注機関名は通常 鳥取県倉吉市 | 発注機関名は通常 鳥取県倉吉市 | 発注機関名は通常 鳥取県倉吉市
選任届の無い技術者の場合理由聴取 | 選任届の無い技術者の場合理由聴取 | 選任届の無い技術者の場合理由聴取 | 選任届の無い技術者の場合理由聴取
受注、変更、訂正及び完成時10日以内 | 受注、変更、訂正及び完成時10日以内 | 受注、変更、訂正及び完成時10日以内 | 受注、変更、訂正及び完成時10日以内
問題なければ署名しスキャンしてPDFにする | 問題なければ署名しスキャンしてPDFにする | 問題なければ署名しスキャンしてPDFにする | 問題なければ署名しスキャンしてPDFにする
紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」 | 紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」 | 紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」 | 紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」
スキャンしておいたPDFを受注者へ送付 | スキャンしておいたPDFを受注者へ送付 | スキャンしておいたPDFを受注者へ送付 | スキャンしておいたPDFを受注者へ送付
書類を保管する。 | 書類を保管する。 | 書類を保管する。 | 書類を保管する。
コリンズチェック | コリンズチェック | コリンズチェック | コリンズチェック
原則発注担当者で確認() | 原則発注担当者で確認() | 原則発注担当者で確認() | 原則発注担当者で確認()
印刷し内容を契約書や選任通知と照査 | 印刷し内容を契約書や選任通知と照査 | 印刷し内容を契約書や選任通知と照査 | 印刷し内容を契約書や選任通知と照査
発注機関名は通常 鳥取県倉吉市 | 発注機関名は通常 鳥取県倉吉市 | 発注機関名は通常 鳥取県倉吉市 | 発注機関名は通常 鳥取県倉吉市
選任届の無い技術者の場合理由聴取 | 選任届の無い技術者の場合理由聴取 | 選任届の無い技術者の場合理由聴取 | 選任届の無い技術者の場合理由聴取
受注、変更、訂正及び完成時10日以内 | 受注、変更、訂正及び完成時10日以内 | 受注、変更、訂正及び完成時10日以内 | 受注、変更、訂正及び完成時10日以内
問題なければ署名しスキャンしてPDFにする | 問題なければ署名しスキャンしてPDFにする | 問題なければ署名しスキャンしてPDFにする | 問題なければ署名しスキャンしてPDFにする
紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」 | 紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」 | 紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」 | 紙の方は課内回覧し決裁取る 「本書のとおり確認したことを回答してよろしいか。」
スキャンしておいたPDFを受注者へ送付 | スキャンしておいたPDFを受注者へ送付 | スキャンしておいたPDFを受注者へ送付 | スキャンしておいたPDFを受注者へ送付
書類を保管する。 | 書類を保管する。 | 書類を保管する。 | 書類を保管する。
様式一覧(目次)
様式一覧(目次)
様式一覧(目次)
様式一覧(目次)